## Slide 1
把工作想細， 不是靠提醒。
是靠方法。
2026好時光・靚市集｜分組工作拆解教學

## Slide 2
我們今天要練的， 不是填表。
是把腦中的工作，整理成別人可以接手的工作。

## Slide 3
五種方法，讓細節浮出來
01
KJ 法
先大量寫，再分類命名。
02
情境走讀
從使用者的一天走一遍。
03
倒推法
從活動日往前推到今天。
04
風險預演
先假設出包，再找防線。
05
交付物與依賴
確認誰等誰、交什麼。

## Slide 4
方法 01｜KJ 法
先把腦中的細節倒出來
例：活動組不要只寫「舞台組」，先寫出所有可能發生的小事。
寫
一張便利貼一件事
主持稿版本、表演團隊進場、音響測試、貴賓稱謂、開幕合照、摸彩 cue 點。
分
把相似事情群聚
舞台流程、貴賓接待、媒體畫面、現場彩排、突發狀況。
命名
每一群變成工作包
例如：舞台彩排包、貴賓接待包、主持稿審核包。

## Slide 5
KJ 法現場怎麼帶
15 分鐘就能看出每組漏了什麼。
3 分鐘
安靜寫
每人至少寫 8-10 張，不討論、不批評。
5 分鐘
貼上牆面
同類貼在一起，把模糊詞拆開。
5 分鐘
分群命名
每一群命名成工作包，而不是抽象概念。
2 分鐘
選前三項
每組挑出最容易出包、最需要跨組協調的三群。

## Slide 6
方法 02｜情境走讀
從人的路線，找出工作細節
例：招商組用「攤商到場」走一次，就會發現停車、卸貨、報到、撤場都要拆。
攤商 10:00 到
車停哪裡？
誰給停車資訊，停車費怎麼處理，卸貨可停多久。
進場報到
找誰報到？
資料袋、攤位圖、營收表、設備需求確認。
找不到位置
誰處理？
現場聯絡人、備用攤位圖、對講機通報。
撤場
怎麼離場？
垃圾、設備、營收表回收、車輛動線。

## Slide 7
四種視角都要走讀
民眾
來逛的人
入口、導覽、打卡、兌獎、排隊、廁所、離場。
攤商
來擺攤的人
通知、進場、卸貨、設備、營收、撤場。
長官
來視察的人
抵達、致詞、合照、巡禮、媒體聯訪。
媒體
來採訪的人
採訪角度、畫面、受訪者、新聞資料包。

## Slide 8
方法 03｜倒推法
從活動當天往前推
例：服務台如果 10/3 要順利兌獎，就不能 10/2 才想規則。
10/3
服務台順利兌獎
人員知道規則，民眾排隊不塞，獎品簽收完整。
9/25
工作人員演練
用假情境測試一次：集點、扭蛋、摸彩、分享禮。
9/18
物料到位
兌換券、簽收表、指示牌、獎品分類、備用筆。
9/10
規則定稿
兌換條件、限制、例外狀況、誰有決定權。
8/30
流程初版
畫出民眾從排隊到領獎的動線。

## Slide 9
倒推法的關鍵問題
如果那一天要順利， 今天以前必須完成什麼？
不是問什麼時候開始，而是問最晚不能晚於哪一天。

## Slide 10
方法 04｜風險預演
先假設出包，再反推防線
例：服務台爆掉，不一定是人不夠，可能是規則不清、標示不足、獎品保管混亂。
如果
民眾排隊塞住入口
可能原因：兌換流程太慢、指示牌不清、服務台位置不對。
所以
要先設防線
分流排隊、規則圖卡、服務台前置演練、現場機動人力。
最後
寫回總控表
風險、預防措施、發生時誰決策、誰通報。

## Slide 11
方法 05｜交付物檢查
沒有交付物，就不算完成
例：「聯繫表演團隊」不是完成；完成要能交出一包可執行資料。
不是
聯繫表演團隊
這只是一個動作，無法判斷是否真的完成。
要變成
表演團隊確認包
報價、演出時間、進場時間、設備需求、聯絡人、付款資料。
再補上
舞台銜接資料
主持稿 cue 點、彩排時間、走位需求、音控注意事項。
完成標準
佩妏確認 + 怡文知道
若要給分署或長官看，也要寫審核節點。

## Slide 12
跨組依賴：誰等誰
每組最後都要列兩欄：我需要什麼，我會交出什麼。
招商組
給別人
廠商名單、攤位需求、卸貨需求、商品亮點。
行銷設計
需要
廠商故事、主視覺方向、活動亮點、長官審稿時間。
活動組
接住
舞台流程、貴賓動線、攝影畫面、現場 cue 點。

## Slide 13
每組今天的任務
不是把工作變多， 是把模糊的工作變清楚。
清楚了，才知道誰要幫誰。

## Slide 14
今天的分組練習
每組用 25 分鐘，把一項工作拆成可以回填總控表的工作包。
5 分鐘
KJ 法發散
每人寫出自己想到的細節，一張一件事。
5 分鐘
分群命名
把便利貼整理成 3-5 個工作包。
5 分鐘
情境走讀
選一個角色，把活動前中後走一遍。
5 分鐘
倒推與風險
標出最晚日期、審核點與可能出包處。
5 分鐘
回填總控表
補上交付物、前置依賴、協作人、需協助事項。

## Slide 15
每組最後要交出這一頁
一
三個新增工作包
例如：攤商進場包、服務台兌獎包、貴賓媒體包。
二
每包的完成標準
交付物、審核人、完成日、需要誰協作。
三
兩個跨組需求
我需要別組給我什麼；我會影響誰。

## Slide 16
寫到別人可以照著做。
這才叫總控。
2026好時光・靚市集｜分組工作拆解練習