## Slide 1
把總控表變成 真正能執行的工作
2026好時光・靚市集｜今日工作會議

## Slide 2
今天不是報進度。
今天要把每一件事拆到能交辦、能審核、能倒推。

## Slide 3
目前總控表狀態
31
項任務
已完成 1｜進行中 14｜未開始 16
真正的風險不是任務多， 是任務還沒有拆到可執行。

## Slide 4
今天只處理三件事
01
人
各組負責人、協作人、替補人是否明確。
02
事
每項任務的交付物、審核點與下一步是否清楚。
03
時間
近截止事項是否有倒推時程與決策期限。

## Slide 5
人可以兼任， 責任不能混在一起。
今天先把分組邊界講清楚。

## Slide 6
人少，就分五組
組別少一點，但工作屬性要乾淨。
01
總控行政與風險
決策、進度、錢、人力、保險、保全、結案。
02
場地攤商與物流
場地、停車、卸貨、攤位、廠商旅程。
03
典禮節目與貴賓
開幕、主持、表演、Run Sheet、接待。
04
行銷媒體與素材
視覺、社群、新聞稿、攝影、曝光。
05
民眾服務與促銷互動
兌獎、扭蛋、摸彩、諮詢、排隊。

## Slide 7
用工作屬性，而不是用習慣分組
每件事先問：它屬於哪一種工作？
總控行政與風險
怡文 / 玟樺
總控表、會議追蹤、預算、採購、保險、保全、工讀生、結案。
場地攤商與物流
莞婷
場地配置、停車卸貨、廠商名單、攤位分配、攤商須知、廠商核銷。
典禮節目與貴賓
佩妏
啟動儀式、主持人、表演團隊、Run Sheet、貴賓名單、合照聯訪。
行銷媒體與素材
玟樺
主視覺、海報、社群、新聞稿、戶外廣告、攝影、短影音。
民眾服務與促銷互動
莞婷
服務台、集點、扭蛋、摸彩、分享禮、獎品保管、排隊動線；莞蓉協作/備援。

## Slide 8
今天要討論的是邊界
不是重新分誰比較重要，而是讓主責清楚、交接清楚。
01
同類工作放一起
場地與停車卸貨放一起；舞台與主持表演放一起；宣傳與媒體素材放一起。
02
每件事只有一個主責
跨組協作可以很多，但不能三組共同模糊負責。
03
高風險任務要有第二人
人可以兼任，但保險、停車、兌獎、新聞稿、貴賓接待都要有備援。

## Slide 9
先看到兩個工作量風險
五組制可以精簡組別，但要避免少數人被壓垮。
莞婷
場地攤商 + 民眾互動
回到上一版主責規劃，但要確認柏升、怡君、莞蓉、巧筑或 PT 如何分擔。
玟樺
行政風險 + 行銷設計 + 新聞稿 + 物料
今天要確認哪些任務需要佩妏、怡文或外部廠商協作。
莞蓉 / 巧筑
服務台協作與備援
不是整組主責，而是協助兌獎規則、獎品保管、排隊動線與現場支援。
全體
高風險任務第二人
停車卸貨、廠商名單、啟動儀式、新聞稿、兌獎規則、保險保全都要有備援。

## Slide 10
再確認誰負責
若人沒有定，後面的表都只是漂亮的空格。
怡文
總控行政與風險
總控表、預算整合、工作手冊、跨組協調、成果報告。
莞婷
場地攤商與物流 / 民眾服務與促銷互動
廠商、攤位、停車卸貨、獎品、服務台規則。
佩妏
典禮節目與貴賓
啟動儀式、貴賓名單、主持表演、Run Sheet、攝影協作。
玟樺
行政風險 / 行銷媒體與素材
保險保全、工讀生、宣傳素材、新聞稿、物料。
莞蓉 / 巧筑 / 柏升 / 怡君 / 昱碩
第二人與現場協作
服務台支援、扭蛋商品、攤位組、長官貴賓接待。

## Slide 11
本週必須決定
7/10 到 7/15 的黃燈事項，今天不能只說「再確認」。
怡文
組織與分工
各組組長今天確認職掌是否需調整。
佩妏
啟動儀式 / 貴賓名單
何時送科長裁示，裁示前要交什麼方案。
玟樺
保險與保全
龍邦保全外是否再比價，誰比、何時回。
莞婷
停車與卸貨
城市車旅資訊、廠商繳費協助流程、卸貨動線。
佩妏
表演與主持
茶山飛鄒鼓後，中場表演與主持人聯繫期限。
莞婷
25 家廠商名單
7/14 篩選標準、7/15 送分署承辦檢閱版本。

## Slide 12
每一個「待確認」 都要變成一個日期。
不然它就會在活動前一週變成風險。

## Slide 13
跨組依賴要攤開
A
廠商名單
影響攤位配置、宣傳素材、新聞稿故事、停車卸貨。
B
啟動儀式
影響舞台流程、貴賓接待、主持稿、媒體畫面。
C
場地動線
影響救護站、服務台、攤商進撤場、人潮疏散。

## Slide 14
新聞稿只是範例
重點不是新聞稿本身，而是每項工作都要用同樣方式拆。
1
日期
什麼時候初稿、送審、定稿、發布。
2
角色
誰主責、誰協作、誰最後審核。
3
交付
最後要交什麼檔案、表單或決議。
4
風險
如果延誤，會卡住誰。

## Slide 15
會後 24 小時內
每組回到總控表，補齊這七欄。
下一步
交付物
審核節點
前置依賴
需協助｜最晚完成日｜延誤影響

## Slide 16
總控表不是紀錄。
它是讓每個人知道下一步怎麼做的工作系統。
今天，請把它補到可以執行。