## Slide 1
2026好時光・靚市集
活動執行架構與會議說明
台南市藍晒圖文創園區｜2026年10月3日
今天要讓大家看懂
1. 整體怎麼分工
2. 時程怎麼推進
3. 會議後要補什麼
4. 活動當天怎麼控場
核心原則：所有資訊回到總控表，同仁依任務、負責人、期限推進。

## Slide 2
這不是一張表，而是一套活動作戰系統
總控表負責追蹤；這份簡報負責讓大家先看懂怎麼運作。
活動總控
單一版本
場地配置
攤位・動線・電力
參與單位
名單・需求・攤商須知
宣傳行銷
素材・投放・媒體
舞台活動
流程・主持・表演
人力服務
分工・服務台・培訓
行政風險
預算・保險・應變
會議時先對齊這六條工作流，接著才回到任務清單逐項分派。

## Slide 3
四期推進，把活動從概念推到結案
每一期都有清楚目標、交付物與主責組，不讓工作只停在討論。
第一期
籌備啟動
7/1-7/14
預算、分工、場勘、保險、招商、主視覺
第二期
宣傳造勢
7/15-8/31
素材、攤位、證件、獎品、工讀生、戶外廣告
第三期
決戰執行
9/1-10/3
物料、配置定稿、工作手冊、培訓、當日控場
第四期
收尾結案
10/4-10/23
媒體素材、社群曝光、核銷、成果報告、檢討
今天會議的重點在第一期：先把人、圖、表單、視覺、保險定下來。

## Slide 4
會議決議要變成任務，才會真的往前走
所有討論都進入同一條流轉路徑：決議、派工、交付、檢核、更新。
會議決議
確認要做什麼
指派負責人
一件事一個主責
交付物
圖面、名單、素材、表單
檢核
總控表更新狀態
現場執行
照 Run Sheet 控場
會議後沒有主責、期限、交付物，就不算完成決議。

## Slide 5
六個工作組對應六種交付物
分工不是只填人名，而是每組都要交出可檢查的成果。
專案統籌
總控表、會議節奏、跨組協調
活動組
場地配置圖、撤場清點、電力動線
招商組
單位名單、攤位需求、攤商須知
行銷設計
主視覺、社群素材、廣告投放
舞台服務
Run Sheet、主持稿、兌換流程
行政風險
預算付款、保險、緊急應變
這張投影片可以直接拿來開會點名：每一組今天都要回報自己的缺口。

## Slide 6
活動當天用一條指揮流程控場
當天所有人看 Run Sheet，但現場回報要集中到總協調，不要多頭指揮。
總指揮
重大事件決策
總協調
現場調度中心
舞台組
主持・表演・儀式
服務台
兌換・摸彩・詢問
貴賓媒體
接待・巡禮・聯訪
機動/攤位
人流・撤場・回報
原則：狀況先回報組長，組長回報總協調，只有重大事件才上到總指揮。

## Slide 7
10月2日到10月3日，要照時間線逐段確認
場佈、進場、彩排、開幕、促銷、撤場，都要有主責與確認物。
10/2
場佈與設備測試
場地增租、舞台、音響、物料
09:00
會場設備
桌椅、電力、識別標示
10:00
單位進場
報到、攤位引導、資料袋
12:00
舞台彩排
主持稿、表演、啟動儀式
14:00
市集開始
開場、致詞、聯訪、巡禮
15:00
活動推進
表演、即享贈、攤位廣播
18:15
最終摸彩
獎品、簽收、服務台控管
19:00
撤場復原
清點、垃圾、押金退回

## Slide 8
今天會議先決定五件事
只要這五件事定下來，總控表就能開始變成真正的執行工具。
1
補齊人員分工
總指揮、總協調、各組組長與代理人
2
確認表單回覆
參與單位名單、設備需求、攤位需求
3
定場地配置V1
舞台、攤位、服務台、卸貨與救護點
4
定主視覺路線
設計師、啟動儀式、輸出物清單
5
定安全與財務
保險、押金、尾款、夜間看管

## Slide 9
會後的工作方式
大家不是各自記待辦，而是一起維護同一份總控表。
12_任務清單匯入
同仁逐項更新進度
02_總控甘特
主管看關鍵期限
11_會議待辦
每次會議追決議
下一次會議只看三件事：逾期、待確認、需要主管決策。