桃竹苗「拾月山海」

活動規劃盤點暨同仁問題樹

從活動決策、大項、工作包到現場細節的問題清單

| 活動日期 | 2026 年 10 月 17 日 |
| --- | --- |
| 活動地點 | 新竹市北大公園 |
| 文件用途 | 同仁會議盤點、責任確認、總控表建置 |

查核基礎：2026-07-13 Google Drive 最新盤點＋既有專案頁與活動規劃資料

使用方式

會議先回答紅色的「必先決策」問題，再依 12 個分支逐組盤點。

每一題都應留下：答案／主責人／核准人／完成日／交付物／Drive 位置／待協助事項。

若答案是「尚未決定」，必須同時指定決策人與最晚決策日；不能只記錄為待討論。

本文件完成後，答案可直接轉入活動細項總控表、RACI、主時程、Run Sheet 與風險表。

總心智圖｜活動控管全貌

拾月山海大型聯合行銷活動 ├─ 01 活動定位與 KPI：為什麼辦、服務誰、成功怎麼算 ├─ 02 治理與責任：總控、五組、RACI、代理與升級 ├─ 03 時程與工作包：倒推、關鍵路徑、交付與版本 ├─ 04 預算與採購：核定科目、廠商、契約、核銷 ├─ 05 場地與硬體：場配、施工、動線、進撤場 ├─ 06 攤商與體驗：招募、分區、參展手冊、容量安全 ├─ 07 典禮與貴賓：Run Sheet、啟動、節目、接待 ├─ 08 視覺與輸出：版本、校稿、印刷、安裝、識別 ├─ 09 行銷與人流：客群、渠道、票券、媒體、公關 ├─ 10 民眾與營運：旅程、服務、兌換、抽獎、指揮 ├─ 11 安全與應變：強風雨、醫療、保險、法遵 └─ 12 成果與結案：影像、數據、驗收、核銷、延續

會議必先決策｜沒有答案就無法往下排工

誰是活動總負責人？誰擁有最後決策權？

活動核定預算、可動支科目與變更程序是什麼？

現有 7/2 Drive 設計資產哪些已定稿、哪些只是提案？

30+ 攤位與參與單位名單是否已確認？

三種啟動儀式選哪一種？何時定案？

主時程、五組組長、各工作包主責與備援是誰？

強風雨備與活動取消門檻由誰判斷？

01｜活動定位、目標與成功標準

1.1 活動核心決策

先確認「為什麼辦」與不能改動的條件。

活動正式名稱、對外副標與核心主張是否已核定？最後核定者是誰？

活動的第一優先目標是政策成果展示、單位銷售、品牌曝光、民眾參與，還是企業媒合？各目標順位為何？

履約契約對活動日期、地點、攤位數、人次、宣傳品及成果文件有哪些硬性要求？

哪些內容已獲分署核定、哪些仍只是內部提案、哪些可由執行團隊決定？

若預算、時間與品質衝突，最後決策人及決策時限為何？

1.2 對象與價值主張

不同客群要有不同邀請理由。

核心客群分別是一般民眾、親子家庭、園區員工與眷屬、企業 ESG／採購、地方社群或媒體？

每一客群預計多少人、從哪裡來、用什麼訊息與誘因吸引？

30 個以上多元培力單位參與後，預期得到銷售、曝光、名單、企業訂單或合作中的哪些成果？

要讓民眾實際感受到哪些具體行動，而非只看到口號？

1.3 KPI 與量測

所有成果必須先定義怎麼算。

1,000 人次如何計數：單一入口、分時抽樣、電子報到或票券兌換？由誰負責？

攤位銷售額、體驗人次、問卷數、票券回收、媒體露出與社群成效的目標值各是多少？

企業媒合、後續採購與名單蒐集是否納入 KPI？如何追蹤活動後 30／60／90 天成果？

成果數據需要哪些原始佐證，何時彙整、誰覆核、交給誰？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

02｜治理架構、分組與責任

2.1 總控與決策鏈

先建立單一窗口與明確權限。

活動總負責人是誰？是否有權調度人員、預算、廠商與跨組資源？

分署承辦、公司主管、活動總控、各組組長與執行同仁的決策邊界為何？

臨時重大事件由誰判斷、誰批准、誰對外說明？代理人是誰？

每日／每週進度會議頻率、固定議程、紀錄人、追蹤方式及逾期升級規則為何？

2.2 五組編制

建議以五組管理，逐一確認實際人名。

總控行政與風險組：組長、主責、協作與備援各是誰？

場地攤商與物流組：組長、主責、協作與備援各是誰？

典禮節目與貴賓組：組長、主責、協作與備援各是誰？

行銷媒體與素材組：組長、主責、協作與備援各是誰？

民眾服務與促銷互動組：組長、主責、協作與備援各是誰？

2.3 RACI 與交付責任

每項工作不能只有「大家一起」。

每個工作包的唯一主責人（R）是誰？最終核准人（A）是否只有一位？

哪些人必須事前會簽（C），哪些人只需收到資訊（I）？

主責請假或離職時由誰接手？檔案、窗口與進度如何交接？

交付物完成的定義是「已製作」「已核准」「已上傳」「已驗收」中的哪一階段？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

03｜整體時程、工作包與控管

3.1 主時程

由 10/17 倒推所有不可延誤節點。

活動計畫書、預算、場地、主視覺、攤商、廠商、節目、宣傳與印刷各自何時定案？

哪些節點需要分署核准或函報？預留多少補正時間？

哪些工作位於關鍵路徑，延遲一天會影響哪些後續工作？

場佈、彩排、活動日與撤場的分鐘級時程何時完成？

3.2 工作包標準

每一項都要能被指派、追蹤與驗收。

每個工作包是否都有：目的、主責、協作、開始日、截止日、前置依賴、預算、交付物、驗收標準？

大項如何拆成可在 1–5 個工作日完成的細項？是否仍有「活動規劃」「行銷宣傳」等過大任務？

任務狀態要用未開始、進行中、待核准、待外部回覆、完成或卡關中的哪一種？

逾期、變更及卡關如何在總控表留下原因、決策與新期限？

3.3 文件與版本

啟動 要成為唯一工作真相。

正式活動母資料夾在哪裡？現有 7/2 視覺資料夾與原活動資料夾如何銜接？

資料夾分類、檔名、日期、版本、草稿／核定／送印狀態如何統一？

哪些檔案是最新版？`_S`、`ALL`、A/B 版本各代表什麼？誰能宣告定稿？

會議紀錄、決策紀錄、廠商報價、校稿與驗收照片應放在哪裡？

本分支會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

04｜預算、採購、契約與核銷

4.1 預算基準

先釐清可用金額與可動支科目。

活動核定總預算、各科目上限、可否流用及核准程序為何？

現有 1,010,510 元概算是否已獲核定？與契約經費表是否一致？

硬體報價 188,895 元是否仍有效？規格、數量、稅金、運送、夜間加價及付款條件是否完整？

接駁、循環餐具、廢棄物處理、保險、影像、臨時電力等是否有合法科目？

4.2 採購與廠商

每個外包項目都要有需求書與驗收點。

哪些項目需比價、議價、簽約或發包？採購門檻及程序為何？

設計、印刷、硬體、舞台音響、表演、主持、攝影、保全與清潔的廠商窗口各是誰？

每份報價是否含規格、數量、施工、運送、稅金、保固、取消與天候條款？

廠商交付逾期、尺寸錯誤、天候停辦或設備故障時，責任與賠償如何約定？

4.3 核銷與佐證

活動前就決定活動後要留下什麼。

各科目需要發票、收據、簽到、照片、成果、驗收單或付款證明中的哪些文件？

誰負責收件、檢核、編號、掃描與歸檔？缺件追蹤期限為何？

攤商贈品、抽獎品、主持表演費及個人所得是否涉及扣繳或領據？

活動取消或縮減時，已支出費用如何認列與處理？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

05｜場地、硬體、動線與進撤場

5.1 場地條件

現有配置圖要轉成可執行的營運圖。

北大公園場地核准範圍、使用時間、音量、車輛、用電、明火與地釘限制為何？

場勘何時進行？分署、硬體、音響、電力、消防及各組是否共同參加？

舞台、30+ 攤、體驗區、服務台、醫護、廁所、垃圾、貴賓與媒體區的位置是否已定？

現場是否有坡度、樹木、地下設施、積水、弱電訊號或夜間照明問題？

5.2 舞台與硬體

設計尺寸必須與施工規格交叉套圖。

舞台 540×360×60cm 與主背板 530×320cm 是否已由硬體廠商確認可施工？

Truss、屋頂、樓梯、護欄、配重、帳篷、桌椅、音響、發電與配電規格由誰驗收？

新竹強風下的帳篷配重、背板洩風與停用風速門檻為何？

設備備援：發電機、麥克風、音源、延長線、照明與雨遮各有幾套？

5.3 動線與進撤場

人、車、貨、貴賓與表演者不可互相打架。

攤商報到、卸貨、臨停、進場、撤場路線及分流時段為何？

民眾入口、排隊、集章、兌換、抽獎與離場是否形成順暢回遊？

貴賓進場、休息、上台、巡攤、聯訪及離場動線如何安排？

表演團隊上下台、候場、器材放置與換場動線在哪裡？

無障礙、嬰兒車、救護與消防通道是否全程保持暢通？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

06｜攤商、參與單位與體驗活動

6.1 招募與資格

先釐清 30 攤與 32 單位的實際口徑。

參與單位總數、實際展售攤位、體驗單位及共同攤位各是多少？

名單是否已核定？候補、取消與臨時缺席如何處理？

產品、售價、食品登錄、保險、用電、用水及特殊設備需求是否完成調查？

三大分區的分類原則與攤位分配由誰決定？

6.2 攤商管理

建立一本所有單位都看得懂的參展手冊。

何時發參展通知、攤位編號、位置圖、進撤場、停車、設備及聯絡窗口？

每攤提供哪些設備？額外用電、桌椅、冰箱與招牌由誰申請及付費？

營業時間、商品陳列、垃圾、一次性用品、現金安全及缺席規範為何？

現場由哪位區長負責每一區？問題如何回報總控？

6.3 手作與體驗

體驗不是一張節目表，要有容量與安全管理。

每項體驗的名稱、講師、梯次、時間、名額、年齡、費用與材料為何？

預約與現場候補怎麼分配？報名、繳費、取消及退費如何處理？

工具、加熱、刀具、過敏原與兒童活動有哪些安全措施？

體驗成果如何計數、拍攝與納入成果報告？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

07｜典禮、節目、啟動儀式與貴賓

7.1 典禮流程

先完成正式版 Run Sheet，再談細節。

開幕正式開始時間為 13:00，市集 10:30 開始或現行流程 12:00 暖場，三者是否一致？

長官致詞順序、時間、介紹口徑、頒贈、合照、聯訪與巡攤如何排列？

每一段的執行人、口令、音樂、畫面、道具、上下台動線及備援是什麼？

主持稿、司儀稿、長官講稿、新聞稿與流程表何時送審？

7.2 啟動儀式

三種提案必須選一，才能鎖定舞台前區。

三種啟動儀式的概念、費用、安全、操作難度與視覺效果如何比較？

由誰決選、何時定案？參與長官人數與站位上限是多少？

道具由誰設計、製作、運輸、安裝、測試、操作與回收？

雨天、強風、道具故障或長官人數改變時的 B 方案是什麼？

7.3 節目與表演

節目要服務活動目標與人流，不只填滿時間。

表演團隊、代言人、主持人是否已邀約？合約、酬勞、技術需求及授權是否完成？

節目是否能代表多元培力單位、桃竹苗特色與永續主題？

換場、彩排、音檔、字幕、主持串場與逾時壓縮機制為何？

抽獎安排是否會造成攤區人流中斷或提早離場？

7.4 貴賓與媒體

建立邀請、回覆、接待與現場服務的一條龍清單。

邀請名單、邀請層級、發函日、回覆期限、出席狀態及聯絡人由誰維護？

停車、接駁、休息區、識別證、座位、飲水、接待員與陪同巡攤如何安排？

媒體報到、採訪資料袋、拍攝位、聯訪題綱及發稿窗口是誰？

臨時新增／取消貴賓時，座位、唱名、流程與新聞稿如何同步？

本分支會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

08｜視覺系統、輸出物與現場識別

8.1 版本與定稿

現有 46 個以上設計檔需要一張定稿台帳。

主視覺及舞台、攤招、桌牌、旗幟、手舉牌、指引、識別證、社群圖、入口與場配圖各自最新版是哪一份？

A/B、`_S`、`ALL`、模擬圖與實際輸出檔的用途及狀態為何？

Logo、主協辦名稱、日期、地點與法定標示是否已逐件校對？

最後校稿、內容核准、印刷核准與現場驗收分別由誰簽認？

8.2 印刷製作

JPG 參考圖不等於可直接送印。

是否具備 AI／PSD／PDF 等可印刷原始檔、正確出血、解析度、CMYK 與字型轉外框？

每項尺寸、材質、厚度、加工、數量、安裝方式、耐候與防風需求是什麼？

何時打樣、校色、送印、交貨、安裝？延遲或色差如何處理？

攤位名稱最後異動日與招牌重印備援為何？

8.3 現場資訊設計

讓第一次到場的人不問工作人員也能走完全場。

入口是否清楚看見活動名稱、開放時間、主舞台與服務台？

六款指引立牌分別導向哪裡、放在哪個決策點、是否雙面可見？

三大分區的色彩、圖示與攤招是否一致且能遠距辨識？

緊急出口、醫護、廁所、垃圾分類、無障礙與禁菸等法定／服務標示是否齊全？

本分支會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

09｜整合行銷、媒體與人流導入

9.1 行銷策略

從客群、訊息、管道、時程、轉換一路串起。

8–10 月整合行銷總時程與每週主題是什麼？誰負責總編輯與上稿核准？

里長／管委會、企業 HR／福委會、參與單位、社群、電台、KOL 各自的訊息與目標為何？

FB／IG A/B 圖要測試什麼？投放預算、受眾、轉換目標及停損條件為何？

32 個單位的素材包、轉發話術、排程與回報方式是否已準備？

9.2 好禮票券與名單

用來源碼把宣傳和現場人流接起來。

票券總量、實體／電子比例、各管道配額與來源編碼規則為何？

兌換條件是問卷、集章、消費或到場？每人限領規則與防重複機制為何？

贈品品項、數量、來源、庫存、保管與補貨由誰管理？

蒐集個資的目的、欄位、告知同意、保存期限與使用權限是否合規？

9.3 公關與危機溝通

活動前就準備好不理想狀況的說法。

新聞稿、媒體邀請、長官金句、單位故事與攝影清單何時完成？

下雨、延期、取消、交通、排隊、贈品送完、食品或安全事故的對外話術是什麼？

誰是唯一發言人？同仁與攤商遇媒體詢問時如何回應？

社群負評、錯誤資訊與客訴由誰監看、誰決定回覆？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10｜民眾服務、互動、抽獎與現場營運

10.1 服務設計

用民眾旅程檢查每個接觸點。

民眾從看到宣傳、抵達、報到、逛攤、體驗、集章、兌換、抽獎到離場的完整旅程是什麼？

服務台能回答哪些問題？工作人員是否有 FAQ、場圖、節目表與緊急聯絡表？

現場是否提供飲水、休息、遮陽雨、親子、失物招領、走失兒童及無障礙服務？

尖峰排隊與人流壅塞的啟動門檻及分流方式為何？

10.2 集章、兌換與抽獎

促銷機制必須可操作、可稽核、可結算。

集章點數、任務、章樣、防作弊與補章規則為何？

兌換站位置、動線、庫存、排隊、人力、掃碼設備及網路備援如何安排？

抽獎資格、登記、唱名、重抽、領獎、稅務及未領獎處理規則是否公告？

高價獎品保管、移交與領據由誰負責？

10.3 現場指揮

活動日需要一套通訊與回報系統。

總控台、各區區長、舞台監督、服務台與機動組的無線電頻道及呼號為何？

每個時段的人力配置、休息、用餐、交班與備援如何安排？

事件回報格式、嚴重度分級、紀錄人及升級路徑為何？

工作人員報到、識別證、物資領用、行前說明與撤場簽退如何執行？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11｜安全、天候、保險與緊急應變

11.1 風險盤點

新竹強風應列為最高優先風險。

風、雨、雷、熱、停電、設備故障、人潮、火災、食品、醫療及治安風險各由誰監控？

各風險的預警值、停演／停用／疏散／取消門檻與決策人是誰？

氣象資訊從何處取得、何時開始監看、多久回報一次？

活動前一日及當日上午的 GO／NO-GO 會議時間與參與者是誰？

11.2 緊急應變

每種事故都要有第一個動作與通知順序。

醫護站、AED、救護車進入點、最近醫院及 119 聯繫資訊是否確認？

走失、跌倒、中暑、過敏、食品不適、火災、結構鬆動與暴力事件的 SOP 為何？

疏散集合點、廣播詞、引導人員與清場範圍是否已在場圖標示？

事故紀錄、照片、證人、保險通知及後續關懷由誰負責？

11.3 保險與法遵

確認活動、場地、人員與食品責任都有覆蓋。

公共意外責任險的期間、地點、保額、人數與活動內容是否正確？

硬體廠商、表演者、志工與攤商各自需提供哪些保險或切結？

食品業者登錄、產品標示、酒精、明火、音樂公播與影像肖像授權是否合規？

兒童、個資、抽獎與高價贈品有哪些特別法遵要求？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

12｜成果紀錄、驗收、結案與延續

12.1 影像與成果蒐集

攝影必須照成果需求拍，而不是只拍漂亮照片。

必拍清單是否包含全景、人流、30+ 攤、長官、啟動、表演、體驗、交易、永續、服務與應變？

攝影、錄影、空拍、即時社群與媒體素材的主責與交付格式為何？

參與者與攤商的肖像及採訪授權如何取得？

每組活動當天要交哪些數字、表單、照片與紀錄？

12.2 驗收與復盤

撤場不代表活動完成。

硬體、輸出物、表演、影像、清潔與場地復原由誰驗收？

攤商銷售、體驗、問卷、票券、贈品、媒體與社群數據何時完成結算？

活動後幾日召開復盤？哪些決策、問題、改善與廠商表現要留下紀錄？

分署成果報告、核銷、新聞成果及附件的提交日與審核人是誰？

12.3 後續效益

把一次性活動轉成通路與合作平台。

企業採購、合作洽詢與民眾名單由誰在活動後追蹤？

是否建立參與單位聯合型錄、企業 ESG 採購清單或線上導購頁？

活動成果如何回饋下一年度提案、攤商遴選及行銷預算配置？

哪些素材可公開、哪些只供內部或分署使用？保存期限與權限為何？

會議結論：

主要決策／答案：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主責人／核准人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　最晚完成日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

交付物／Drive 位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

待協助與風險：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件 A｜會議後轉成總控表的必要欄位

| 欄位 | 必填內容 |
| --- | --- |
| 工作包編號 | 依 01–12 分支 |
| 大項／細項 | 可獨立指派及驗收 |
| 主責 R | 唯一執行負責人 |
| 核准 A | 唯一最終核准人 |
| 協作 C／知會 I | 具體姓名 |
| 起訖與查核點 | 日期＋中間審查 |
| 前置依賴 | 必須先完成的工作 |
| 交付物 | 檔名、格式、數量 |
| 驗收標準 | 完成的明確定義 |
| 預算／科目 | 核定金額及採購方式 |
| Drive 位置 | 唯一正式檔案連結 |
| 風險／備援 | 觸發條件及替代方案 |
| 狀態／更新日 | 未開始、進行中、待核准、卡關、完成 |

附件 B｜建議會議順序

第一場（決策會議）：定位、KPI、預算、總控、分組、主時程。

第二場（執行架構）：場地、攤商、典禮、視覺定稿與採購。

第三場（營運整合）：行銷、人流、民眾服務、安全、Run Sheet。

第四場（桌上推演）：逐分鐘演練、事故情境、雨備／強風備援。

活動前最終確認：所有交付物驗收、通訊錄、場圖、流程、物資與人力。