會議建議

對「115年度地方創生北區輔導中心」期初計畫內容之調整建議

建議單位：新竹縣政府行政處

日期：2026年7月   日

建議結論 北輔中心應把新竹縣A、B、C三級提案梯隊納入年度輔導主軸，並同步修正不符現況的圖面節點與行程安排。

一、三點建議

| 建議主軸 | 不重複的修正重點 | 應產生的效果 |
| --- | --- | --- |
| 1. 以ABC提案梯隊取代單純案例盤點 | A案作為當年度送案前協助標的；B案作為深化輔導與部會媒合標的；C案作為明年度儲備與基礎培力標的。 | 讓北輔中心的年度工作不只回顧既有補助，而能對準新竹縣下一波送案能量。 |
| 2. 修正已不符現況的節點 | 共下歇青年工作站已暫停營運，建議自115年度訪視、參訪與串聯行程移除，或改列歷史案例。 | 避免會議、行程或成果敘述與現場營運狀態落差。 |
| 3. 重排大新竹路線 | 台3線往尖石、五峰交通時間長，不宜壓縮於單日；大山北月10:30後開門，應依上午、下午或二日流程重排。 | 提高觀摩、訪視與深度交流的可執行性。 |

二、已盤點新竹縣有意願且已在進行中的ABC三級提案單位

| 分級 | 目前定位 | 北輔中心應投入的工作 | 行政處報告可強調的意義 |
| --- | --- | --- | --- |
| A案 | 已具提案意願與初步論述，屬當年度可送案對象。 | 送案前檢核、部會適配、計畫論述修正、時程控管。 | 可直接轉化為115年具體送案成果。 |
| B案 | 具地方基礎、合作網絡或既有計畫經驗，但提案架構仍需深化。 | 釐清主責單位、合作分工、資源盤點、收益模式與部會路徑。 | 是新竹縣最重要的中期提案庫，決定後續案源厚度。 |
| C案 | 新開發團隊，具地方特色或產業雛形，但撰寫量能、組織分工與提案主軸尚待培力。 | 基礎培力、構想盤點、題目收斂、資源媒合與明年度儲備追蹤。 | 可提前累積明年度可深化對象，避免每年重新開發。 |

三、請國發會協助事項

| 請協助事項 | 建議說法 |
| --- | --- |
| 要求北輔中心納入新竹縣提案梯隊 | 將A、B、C分級資料納入年度輔導清單，並與縣府每月同步提案成熟度、部會媒合與訪視進度。 |
| 要求北輔中心修正圖面節點 | 依縣府現況資料調整第61頁圖面及後續行程，區分營運中、歷史案例、待確認或暫停營運節點。 |
| 要求北輔中心視大新竹行程實際可行性做調整 | 提出不同天數與不同時段版本，避免長距離移動壓縮交流品質，並確認各場域實際接待條件，例如：各單位的營業時間不同，大山北月上午10時30分開業，獎勵金計畫開業時間業不同…等 。 |

四、給北輔中心的最小修正清單

| 修正標的 | 最小必要修正 |
| --- | --- |
| 年度輔導名單 | 補入A、B、C三級提案名單，並標示成熟度、責任窗口與下一步輔導任務。 |
| 第61頁圖面 | 移除或降階共下歇，新增節點狀態圖例。 |
| 觀摩/訪視行程 | 因山區鄉鎮路途交通時間很長，提供台3線淺山版、深山版尖石/五峰版、大山北月。 |
| 月度同步機制 | 請北區輔導團隊多與本縣團隊交流合作，視單位組織團隊營運狀態、提案進度、部會媒合與訪視安排。 |

附件：115年提案單位分級參考資料

本附件供行政處備詢使用；主文避免重複敘述，附件則擴充B、C級提案名單的輔導理由與建議方向。

A案：當年度可送案

A案具備較高成熟度，應優先安排送案前檢核與部會適配，讓輔導成果能在115年度形成具體送案。

| 鄉鎮市 | 計畫/方向 | 提案單位 | 對應部會/資源 | 現況摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峨眉鄉 | 復育峨眉雞產業創生計畫 | 新竹縣峨眉鄉峨眉湖休閒農業發展協會 | 客委會-推動客庄產業創新加值補助計畫 | 安排陳玠廷委員實地輔導訪視，團隊理事長非常有意願提地方創生多元徵案，目前團隊將以「峨眉雞」作為核心發展產業，已於 去年11 月完成… |
|  |  | 新竹縣無負擔農村生活產業發展協會 | 勞動部-多元培力就業開發方案；環境部-資源循環署 推動資源循環地方創生計畫；農村再生執行計畫；農村區域亮點計畫 | 安排陳玠廷委員實地輔導訪視，團隊理事長非常有意願提地方創生多元徵案，目前團隊將以「峨眉雞」作為核心發展產業，已於 去年11 月完成… |
| 橫山鄉 | 大山北月創生計劃 | 大山北月 |  | 於6/18安排張仰賢委員實地輔導訪視，創辦人莊凱詠表示有意願提地方創生多元徵案，目前已有初步構想，計畫內容待加強。 |

B案：潛力單位，應作為中期提案庫

B案的重要性在於「已有地方基礎，但尚未完全變成可送案文本」。這些單位多半已接受訪視、具合作網絡或有既有計畫經驗，只要北輔中心投入深化輔導，就能把分散的地方能量轉為可對接部會的提案。

| B案類型 |  | 代表單位/計畫 |  | 目前關鍵缺口 |  | 建議輔導方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廊帶整合型 |  | 竹北共好/廊帶計畫 |  | 合作單位多，需釐清共同主體與分工。 |  | 建立主責窗口、共同行動清單與跨部會資源排序。 |  |
| 社區產業型 |  | 關西玉山社區地方創生計畫 |  | 已有梔子花主題與合作社籌備，但商業模式仍需明確。 |  | 補強產業鏈、收益模式、品牌定位與年度工作期程。 |  |
| 多計畫型 |  | 新埔新北社區發展協會 |  | 執行計畫多，但地方創生主題需收斂。 |  | 整合既有計畫成果，形成一個清楚的主論述與部會對接路徑。 |  |
| 農業療育廊帶型 |  | 大墩山休閒產業廊帶計畫 |  | 具休閒農業與多元就業基礎，但發展藍圖需具體化。 |  | 明確年度行動、場域分工、療育服務內容與財務規劃。 |  |
| 鄉鎮市 | 計畫/方向 |  | 提案單位 |  | 現況摘要 |  | 建議強化方向 |
| 竹北市 | 竹北共好 / 廊帶計畫 |  | 新竹市竹塹玻璃協會 |  | 於去年8/29安排王忠融委員實地輔導訪視，了解團隊提案意願。11/4 進行第二次輔導，協助團隊完成計畫… |  | 釐清廊帶主責與合作分工，將工藝傳承、友善農業及循環資源轉為可送部會的共同方案。 |
| 竹北市 | 竹北共好 / 廊帶計畫 |  | 新竹縣身土不二協會 |  | 於去年8/29安排王忠融委員實地輔導訪視，了解團隊提案意願。11/4 進行第二次輔導，協助團隊完成計畫… |  | 釐清廊帶主責與合作分工，將工藝傳承、友善農業及循環資源轉為可送部會的共同方案。 |
| 竹北市 | 竹北共好 / 廊帶計畫 |  | 社團法人台灣豐禾子協會 |  | 於去年8/29安排王忠融委員實地輔導訪視，了解團隊提案意願。11/4 進行第二次輔導，協助團隊完成計畫… |  | 釐清廊帶主責與合作分工，將工藝傳承、友善農業及循環資源轉為可送部會的共同方案。 |
| 關西鎮 | 玉山社區地方創生 / 計畫 (暫定) |  | 玉山社區發展協會 |  | 114年度5/29 與團隊討論以「梔子花」為主題之產業發展方向，7/15 邀請委員進場輔導協助建構計畫… |  | 以梔子花、客庄產業與合作社籌備為核心，補強營運模式、收益來源與跨單位角色。 |
| 關西鎮 | 玉山社區地方創生 / 計畫 (暫定) |  | 萊馥渡假村 |  | 114年度5/29 與團隊討論以「梔子花」為主題之產業發展方向，7/15 邀請委員進場輔導協助建構計畫… |  | 以梔子花、客庄產業與合作社籌備為核心，補強營運模式、收益來源與跨單位角色。 |
| 新埔鎮 | 待成形/培力中 |  | 新竹縣新埔鎮新北社區發展協會 |  | 於6/22安排謝昇佑委員實地輔導訪視，目前團隊已執行多支計畫，後續再安排委員進場輔導，透過本階段輔導，… |  | 已有多項計畫經驗，需收斂地方創生命題、主體計畫名稱與跨部會資源排序。 |
| 新埔鎮 | 大墩山休閒產業廊帶計劃 |  | 新竹縣大墩山休閒農業發展協會 |  | 團隊已有計畫撰寫經驗，目前正在執行勞動部多元就業開發方案。於114年度10/2 初步拜訪時，團隊表達有… |  | 將休閒農業、多元就業與療育廊帶整合為清楚藍圖，補足年度行動與財務規劃。 |

C案：新開發團隊，應作為明年度儲備名單

C案不是立即送案名單，而是新竹縣後續案源厚度的來源。這些團隊具地方特色、產業雛形或文化實踐基礎，但需要先經過題目收斂、組織分工、撰寫能力與資源媒合培力，才可能在下一年度轉入B案或A案。

| C案培力重點 |  | 說明 |  |  | 北輔中心可協助事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 題目收斂 |  | 把地方特色轉成可被部會理解的問題意識與行動方案。 |  |  | 安排提案工作坊、議題盤點與一頁式構想書。 |  |
| 組織分工 |  | 釐清團隊、合作店家、社區與公部門之間的角色。 |  |  | 建立合作名單、主責窗口與年度工作分工。 |  |
| 資源媒合 |  | 判斷適合走文化、客庄、農村、環境、勞動或觀光等路徑。 |  |  | 協助比對部會資源，安排前期諮詢與案例參照。 |  |
| 鄉鎮市 | 提案單位 |  | 潛力基礎 | 目前限制 |  | 建議培力方向 |
| 關西鎮 | 關西鎮米食媽媽 |  | 米食媽媽位於關西中正路老街，是一處融合住家與客家米食的小小據點。堅持傳統風味，親手製作米食，並親訪產地… | 團隊具備串聯地方資源的潛力與行動力，惟在計畫撰寫上相對薄弱，仍需時間培力與引導。輔導團… |  | 以客家米食與老街據點為基礎，先做故事盤點、產品組合與小旅行雛形。 |
| 新埔鎮 | 伍柿山蟻窩文化工作室(青培站) |  | 伍柿山蟻窩源自對新埔的喜愛，自大學時期結緣，2021年移居並投入地方文化。以「人」為出發點，蒐集並分享… | 於114年4/14初步拜訪團隊表示，因去年青培站計畫剛通過，目前暫時無餘力撰寫其他提案… |  | 具文化平台與青培經驗，需等執行量能回穩後銜接地方記憶、藝文空間與提案論述。 |
| 湖口鄉 | 小睿遊矽坊 |  | 韌性大湖口地方創生計劃 / 團隊致力於推廣自然建築與永續生活理念，強調善用自然資源，營造兼具美感與機能… | 團隊已有初步構想，惟因平時須專注於自身產業經營，較難分配時間與人力撰寫完整計畫。目前已… |  | 湖口三方可形成自然建築、玻璃工藝與語言文化的共創方案，需先建立共同主責與工作分工。 |
| 湖口鄉 | 百世甘圓創顧問社 |  | 韌性大湖口地方創生計劃 / 團隊致力於推廣自然建築與永續生活理念，強調善用自然資源，營造兼具美感與機能… | 團隊已有初步構想，惟因平時須專注於自身產業經營，較難分配時間與人力撰寫完整計畫。目前已… |  | 湖口三方可形成自然建築、玻璃工藝與語言文化的共創方案，需先建立共同主責與工作分工。 |
| 湖口鄉 | 野地森活工作室 |  | 韌性大湖口地方創生計劃 / 團隊致力於推廣自然建築與永續生活理念，強調善用自然資源，營造兼具美感與機能… | 團隊已有初步構想，惟因平時須專注於自身產業經營，較難分配時間與人力撰寫完整計畫。目前已… |  | 湖口三方可形成自然建築、玻璃工藝與語言文化的共創方案，需先建立共同主責與工作分工。 |
| 五峰鄉 | 有限責任新竹縣五峰鄉竹林養生村合作社 |  | 五峰竹林養生村合作社位於新竹縣五峰鄉，致力保存泰雅族文化，整合旅遊、農產銷售與文創，打造完整社區產業鏈… | 該單位為勞動部多元培力計畫之執行單位，初步了解具備提案意願與撰寫計畫之能力，於今年度作… |  | 具原鄉文化、旅遊與合作社基礎，宜補強部落產業鏈、接待品質與財務模型。 |
| 尖石鄉 | 有限責任新竹縣那山月桃農業運銷合作社 |  | 合作社由退休教師、警察和農民組成，利用當地天然資源發展月桃產業。合作社推動就業、傳承泰雅文化，並生產精… | 該單位為勞動部多元培力計畫之執行單位，該單位具備計畫撰寫能力，並與周邊商家建立合作基礎… |  | 具月桃產業與周邊合作潛力，宜強化產品線、通路、文化識別與部落合作架構。 |