## Slide 1
115 年度
新豐鄉公有空間
活化工作計畫
地方創生輔導計畫後續擴充案
提案重點
以新庄子公有市場2樓為基地，
建立空間、青年、產業與品牌的
第一階段創生運作模式。
HSINCHU · XINFENG
Slide 01

## Slide 2
簡
報
大
綱
一、計畫定位
二、空間活化策略
三、工作項目內容
四、執行期程
五、預期效益
六、交付與管考
1. 縣府輔導能量落地
2. 公有空間示範使用
3. 青年與產業導入
4. 品牌內容累積
5. 後續營運基礎
Slide 02

## Slide 3
計畫定位
縣府輔導能量，落地為新豐公有空間活化子計畫
上位計畫
115年度新竹縣地方創生輔導案
縣府層級：建立輔導中心、訪視、會議、活動與成果報告機制
執行平台
新竹縣地方創生輔導團
跨年度延續顧問、產業、品牌、策展與資源媒合能量
落地子計畫
新豐鄉公有空間活化
以新庄子公有市場2樓為場域，啟動青年、產業與品牌示範
後續擴充案的價值，不是重開一個新計畫，而是把既有輔導系統導入具體場域。
Slide 03

## Slide 4
空間活化策略
從閒置成本轉化為創生資產
低度使用
公有空間
空間作為介面
青年進駐
產業導入
社群聚集
品牌形成
地方創生
營運基地
新庄子公有市場2樓
本案以「空間」承接人流、產業、文化與治理，讓活動成果能累積為後續營運素材。
Slide 04

## Slide 5
計畫目標
五大策略把地方創生轉成可執行的空間營運任務
人
青年進駐與
地方人才培力
吸引青年團隊參與，從進駐者培養為地方經營者
智
空間營運與
系統建構
建立品牌、動線、營運模式與數位資料基礎
物
在地產業導入
與商品開發
讓地方產品進入展示、銷售與體驗情境
聚
社群連結與
公共參與
串聯居民、青年、組織與遊客，形成共創治理
景
場域再造與
品牌意象
以空間美學與文化敘事提升新豐辨識度
核心循環：空間活化 → 青年進駐 → 產業導入 → 社群聚集 → 品牌形成 → 空間價值提升
Slide 05

## Slide 6
工作項目內容
第一階段以品牌、輔導、培力與策展建立活化基礎
01
數位行銷與品牌經營
•
官方FB經營、每月至少1則貼文，累積人物、產業、空間進度與文化轉譯內容。
02
專業輔導與顧問機制
•
至少3場次，依品牌定位、產品優化、通路拓展、空間營運需求導入顧問。
03
人才培育與課程工作坊
•
至少1場、20人以上，培養地方創生、社群行銷、體驗設計與空間營運能力。
04
地方創生故事展
•
辦理1場，以在地職人、產業、歷史、青年返鄉與未來願景進行文化策展。
Slide 06

## Slide 7
執行期程
115年6月至12月，以全期行銷與成果管考串接各項任務
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
數位行銷與品牌經營
專業輔導與顧問機制
人才培育與課程工作坊
地方創生故事展
計畫執行管理與成果結案
說明：深色區塊為主要執行月份；全期性項目負責持續累積素材、追蹤成果與支援結案報告。
Slide 07

## Slide 8
輔導與人才培力
把外部顧問資源轉成地方可執行能力
顧問診斷
品牌、產品、通路、
空間營運與市場策略
陪伴輔導
一對一＋小組共學，
至少3場次以上
實作轉化
工作坊至少1場，
20人次以上參與
•
優先邀請在地青年、返鄉創業者與社區組織，建立地方創生種子人才池。
•
課程成果銜接後續空間活化與活動策展，使培力不只停留在教室。
Slide 08

## Slide 9
故事展與品牌內容
展覽是空間活化示範，也是後續數位行銷素材庫
盤點
在地職人、產業、歷史文化、青年返鄉案例
策展
平面展示、影像紀錄、互動裝置、導覽解說
轉譯
社群圖文、短影音、線上展覽與品牌故事
擴散
帶動空間人流，累積招商與營運溝通素材
關鍵判準：故事展不只完成一場活動，而要讓新豐地方品牌被看見、被記錄、可再使用。
Slide 09

## Slide 10
預期效益
KPI分為青年、輔導、品牌、產業、策展與空間制度六類
面向
最低成果
評估重點
後續用途
青年人才
培育3人以上
媒合1組進駐意願團隊
參與意願、可營運能力
進駐機制與人才池
專業輔導
顧問諮詢3場以上
團隊診斷5案
問題診斷與建議可執行性
後續陪伴與輔導模型
品牌曝光
社群貼文7篇以上
數位內容4則以上
觸及率、互動率、素材完整度
新豐品牌內容資料庫
文化策展
故事展1場
參與100人以上
人流、導覽、轉化內容
空間示範與地方認同
空間制度
示範使用1處
營運管理制度1套
使用頻率、管理規則
招商、營運與結案報告
量化成果用來驗收，質化成果用來支撐後續營運、政策擴散與地方品牌累積。
Slide 10

## Slide 11
交付與管考
以交付品支持後續招商、營運與政策擴散
1
內容資料庫
影像、人物故事、職人紀錄、地方文化資料與社群素材
2
營運管理制度
青年進駐機制、空間使用規範、活動與展示管理方式
3
成果報告
活動成果、KPI、輔導紀錄、效益分析與後續建議
收束方向：讓新豐鄉取得一套可展示、可營運、可延伸申請資源的地方創生操作基礎。
Slide 11