## Slide 1
工作不是
想得更多。
是讓別人接得下去。
2026 好時光・靚市集｜分組工作拆解方法

## Slide 2
02
我們真正卡住的地方
「舞台組」
聽起來像分工。
其實還沒有人知道下一步。
?
沒有交付物
沒有審核點
沒有最晚日期
02 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 3
五種方法。
把模糊，變成可以交辦。
工作包
01
KJ 法
先發散
02
情境走讀
沿著人的路線
03
倒推法
從結果回看
04
風險預演
先想哪裡會壞
05
交付物
確認誰等誰

## Slide 4
04
方法 01｜KJ 法
先倒出來。再看見結構。
一張便利貼只寫一件事，安靜發散後再分群命名。
主持稿版本
音響測試
表演進場
貴賓稱謂
開幕合照
摸彩 cue 點
15 分鐘
寫 → 分 → 命名
最後留下 3–5 個
真正可管理的工作包
04 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 5
05
方法 02｜情境走讀
跟著攤商走一遍，漏掉的事就出現了。
1
10:00
抵達
2
10:10
卸貨
3
10:25
報到
4
活動中
支援
5
17:30
撤場
車停哪裡？ 找誰報到？ 設備缺了誰處理？ 垃圾與營收表交給誰？
05 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 6
06
方法 03｜倒推法
如果 10/3 要順利，
今天以前必須完成什麼？
10/3
順利兌獎
9/25
人員演練
9/18
物料到位
9/10
規則定稿
8/30
流程初版

## Slide 7
07
方法 04｜風險預演
先假設服務台爆掉。
不是悲觀，而是讓防線提早出現。
排隊塞住入口
→
規則圖卡
分流排隊
現場演練
最後寫回總控表
風險
預防措施
誰決策・誰通報
07 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 8
08
方法 05｜交付物檢查
一個動作，不等於完成。
聯繫表演團隊
≠
表演團隊確認包
報價 · 演出時間 · 進場時間 · 設備需求 · 聯絡人 · 付款資料
寫到別人可以照著做，才算完成。
08 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 9
09
今天的練習
25
分鐘
把一項工作
拆成可回填的工作包。
05
KJ 發散
→
05
分群命名
→
05
情境走讀
→
05
倒推風險
→
05
回填總控
09 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 10
10
五種方法，不是五選一
看你卡在哪裡，就從哪一種方法開始。
同一個工作包，最後仍要把五種視角整合起來。
腦中太多
↓
KJ 法
容易漏事
↓
情境走讀
日期模糊
↓
倒推法
怕現場出包
↓
風險預演
完成定義不清
↓
交付物檢查
起點不同，終點相同：形成可執行、可審核、可接手的工作包。
10 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 11
11
一個任務，前後差在哪裡
從一句模糊交辦，變成可執行的工作。
之前
聯繫表演團隊
看不到完成標準，也不知道誰在等它。
→
之後
表演團隊確認包
報價
演出時間
進場時間
設備需求
聯絡人
付款資料
審核人
最晚完成日
11 · 2026 好時光・靚市集

## Slide 12
12
最後要交出的，不是一張便利貼
一個完整工作包
八個欄位，讓工作真正能運轉。
攤商進場包
10/3 09:00 前完成進場
主責
莞婷
協作
柏升
交付物
進場名冊＋攤位圖
審核
怡文
最晚日
9/25
前置依賴
廠商名單
風險
卸貨塞車
備援
第二入口

## Slide 13
把模糊的工作，
寫到別人可以照著做。
3 個新增工作包
每包的完成標準
2 個跨組需求
這才叫總控。